西永组团Ah01-Ah24标准分区道路工程三期项目全过程

造价控制

竞争性比选文件

比选人:重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

代理机构： 北京市建壮咨询有限公司

2019年7月

目  录

第一章 比选须知	3

第二章 合同条款	12

第三章 竞选文件格式	18

# 第一章 比选须知

本比选项目西永组团Ah01-Ah24标准分区道路工程三期项目全过程造价控制，项目业主为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 一、项目概况与比选范围

1、项目名称：西永组团Ah01-Ah24标准分区道路工程三期项目全过程造价控制。

2、地点：重庆国际物流枢纽园区。

3、服务期：从工程施工开始至工程结算审核完成。

4、项目规模：横二路西段490.892米,宽26米；横五路西段792.177米,宽26米；纵二线二期1433.412米,宽26米；纵四线北段977.968米,宽26米；纵六线三期430.6米,宽26米；纵七线三期233.832米,宽26米；横二路东段167.336米,宽16米；横三路294.952米,宽16米；横五路东段254.638米,宽16米；横六路东段456.269米,宽16米；横八路381.685米,宽16米；横九路178.628米,宽16米；纵三线534.973米,宽16米；纵四线南段591.645米,宽16米；纵二线一支路362.639米,宽16米；合计长度7581.65米。工程建安费估计2.5亿元。

5、比选范围：本工程施工图范围内所包含的包括道路工程、桥涵工程、结构工程、排水工程、综合管网(土建部分)、电力工程、交通工程、照明工程、绿化工程等本项目所有相关的附属工程的全过程造价咨询服务。

## 二、竞选人强制性要求

1、竞选人必须具有独立法人资格，具备有效的工程造价咨询甲级资质。

2、业绩要求：2016年1月1日至比选截止时间止，投标人完成类似工程全过程造价控制业绩不少于1个。（类似工程指：合同造价不少于1亿元的市政道路工程）。

3、项目负责人：项目负责人必须已在申请人单位注册并应具有建设部颁发的土建专业一级注册造价师执业资格。

4、本次比选不接受联合体比选。

5、比选保证金贰仟元（现金），比选保证金应单独装入1个信封中，在封口处由委托代理人签名，并与竞选文件一同递交。未中选人的比选保证金，在评审结束后由比选人当场退还；中选人的比选保证金在中选后交比选代理机构财务办公室保存，待签订合同后10日内中选人持保证金收据，到代理机构财务办公室办理退款手续（无息退还）。

6、履约担保：

担保形式：转账或见索即付银行保函的；

担保金额：中选价的10%；

提交时间：转账应在承包人收到中选通知书后5日内到账；如有见索即付银行保函应在承包人收到中选通知书后10日内提交。

汇款转至如下账户：

单位名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

开户行：工行重庆小龙坎支行

账号：3100024819024560311

注：未按要求提交履约担保的中选候选人将被取消中选资格。

7.所有项目拟派人员均应提供2018年6月至2019年6月社保连续缴费证明。

社保缴费证明原件要求：提供社会保险参保证明（个人），即一人一份，含身份证号、社保号和网址和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险），否则按废标处理。竞选人提供的社会保险参保证明必须具有验证码及验证网址，便于比选人及相关部门进行核验，否则不予认定。没有验证码及验证网址（或无效验证码及验证网址）按废标处理。

事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明。

根据【重庆市人力资源和社会保障局关于社会保险参保证明有关事宜的通知（ 渝人社发〔2015〕107号）】文件要求，重庆市开具参保证明共有3种方式，通过三种方式打印的参保证明具有相同的效用，均予以认可。

（一）在我市参加社会保险的用人单位和个人，可在参保地社会保险公共业务管理办公室办理打印参保证明。

（二）开通了社会保险网上业务经办权限的参保单位，可通过互联网在社会保险网上业务经办平台自助打印本单位的单位参保证明和本单位职工的个人参保证明。

（三）参保人员可通过设立在社保经办服务大厅的社保自助一体机自助打印本人的个人参保证明，开通了社会保险网上业务经办权限的参保单位可以在社保自助一体机上自助打印本单位的单位参保证明和本单位职工的个人参保证明

第一种方式：社保局带鲜章；

第二种方式：网上系统自行打印的彩打件作为原件，这种方式带有水印；

第三种方式：社保局大厅的自助打印机进行彩色打印，这种方式也带有水印。

即：社会保险公共业务管理办公室前台出具的参保证明加盖业务鲜章，通过网上经办平台和自助一体机打印的参保证明，彩色打印电子签章。

执行《国务院办公厅关于印发生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案的通知》国办发〔2017〕6号和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案的通知》渝府办发〔2017〕99号文件，对企业注册地在以下试点城市（河北省邯郸市、山西省晋中市、辽宁省沈阳市、江苏省泰州市、安徽省合肥市、山东省威海市、河南省郑州市、湖南省岳阳市、广东省珠海市、重庆市、四川省内江市、云南省昆明市）的，对参保证明中生育保险一栏表现形式不做统一要求，注册地为试点城市以外的，提供完整的五险参保证明，否则为废标。

8.评审委员会的确定：由比选人自行组织。

## 三、竞选人报名及文件获取

1.报名起止时间：2019年7月15日至7月18日17时00分（北京时间）；竞选人未按规定时间内报名的，其竞选文件将不予接收。

2.各竞选人用电子邮件方式进行报名。各竞选人自行在园区网站www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选文件及投标回执表格，把填写完毕并加盖公章的比选回执扫描件发送至邮箱cqxbwly@126.com，邮件名称写明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。在递交竞选文件时将竞选回执原件递交给代理机构。否则比选人或比选代理机构将不接受竞选人的竞选文件。

3.比选文件每套售价500元，售后不退。竞选人在递交竞选文件时向比选代理机构缴纳，否则比选人和比选代理机构将拒绝接收其竞选文件。

## 四、最高限价及计价方式

在《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号文）基础上的50%作为取费比例限价，取费比例超过50%的为废标，竞选人只能在50%及以下报价。暂按2.5亿的建安费计算的招标限价为182万元*50%=91万元。竞选报价仅作为评分的依据，不作为费用结算的依据。

## 五、竞选文件要求

1.竞选文件的组成：

1.1《比选函》（原件、格式附后）

1.2《法定代表人身份证明及授权委托书》（原件、格式附后）

1.3营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件盖竞选单位法人章。

2.竞选文件数量：竞选函：一份。

3.竞选文件装订要求：

3.1《竞选函部分》应按第三章固定的格式装订成册，并应编制目录；

4.竞选文件的密封：

4.1《竞选函部分》应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制，标明“竞选函部分”），在封口处加盖单位法人章。将《竞选函部分》袋密封完好后，统一装入竞选文件大袋，并在竞选文件大袋封口处加盖竞选人单位法人章，文件袋封套上标记以下内容：

注：文件袋自行准备，不作统一要求，按规定要求密封完好即可。

比选人名称：

项目名称：                                 竞选文件

在    年  月  日  时  分（即开标时间）前不得开封

竞选人名称：                       （加盖单位法人章）

竞选人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞选文件，比选人恕不接受。

## 六、日程安排

1.竞选文件递交的截止时间： 2019年7月 19日13:30-14:00时前（凡不在此时间段递交的竞选文件，比选人拒绝接收）递交地点：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司三楼326会议室。

2.开标时间：2019年7月19日14:30时；

开标地点：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司三楼326会议室。

3.比选程序

比选会议由比选人主持，比选应按下列程序进行：

3.1介绍比选人；

3.2介绍参加比选会的领导和单位；

3.3工作人员宣布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名单；

3.4监督机构验审竞选人的法定代表人身份证明及本人身份证原件或授权委托代理人的本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书原件，授权委托人提供2018年6月至2019年6月连续缴纳的个人社保证明，否则将视为自动放弃竞选资格；

3.5竞选人代表验审所有竞选文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞选文件退还给竞选人；

3.6工作人员当众开启竞选文件，宣布竞选人的名称、比选报价、服务周期及其他内容；

3.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

3.8比选人宣布开标结果，竞选人代表、比选人代表、监督机构、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

3.9比选会结束。

## 七、评标标准

1.初步评审

合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照 | 提供有效的营业执照副本复印件。 |
| 2 | 资质等级证书 | 具备有效的工程造价咨询甲级资质 | 提供有效的资质证书副本复印件 |
| 3 | 初步评审业绩要求 | 2016年1月1日至比选截止时间止，投标人完成类似工程全过程造价控制业绩不少于1个。（类似工程指：合同造价不少于1亿元的市政道路工程）。 | 须提供合同和结算审核定案表（或结算确认书）的复印件。 |
| 4 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件 |
| 5 | 项目负责人 | 项目负责人必须已在申请人单位注册并应具有建设部颁发的土建专业一级注册造价师执业资格。 | 项目负责人必须已在申请人单位注册并提供有效的注册造价师证书。 |
| 6 | 项目负责人、授权委托代理人社保证明 | 所有项目拟派人员均应提供2018年6月至2019年6月社保连续缴费证明。 | 提供2018年6月至2019年6月连续缴纳的个人社保证明复印件。 |

- 详细评审

| 2.1 | 详细评审标准 | 分值构成 （总分100分） |  |  | 竞选报价：90分 商务部分：10分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评审基准价计算方法 | 投标总报价 |  | 所有通过初步评审的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值作为竞选总报价的评审基准价。在评审基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.1 | 竞选报价评分标准（A） | 竞选报价 （90分） | 有效的竞选报价（未超过最高限价），得本附表2.2.1规定分值的满分90分。在此基础上，投标报价与评审基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止（不足1%的按插入法计算扣分）。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |
| 2.2.2 | 商务部分标准（B） | 业绩 （5分） | 2014年1月1日至今（以编制完成时间为准），竞选人具有单项工程造价不少于1亿元的工程项目全过程造价咨询或结算审核业绩的，有一个得1分，最多得5分。（含资格审查业绩）。 注：须提供每项业绩的完整合同复印件和结算审核定案表（或结算确认书）复印件并加盖竞选人法人章,工程造价以结算审核定案表或结算确认书为准。 |  |  |
| 2.2.3 | 综合信用评价C（5分） |  | 被省级及以上建设工程造价管理协会授予过最高等级的信用评价的（全国及部份省市的最高等级为3A，重庆市的最高等级为5A），加5分。 注：须提供相关证明材料复印件。 |  |  |
| 2.2 | 评 选 程 序 | 1、评选委员会按照初步评审标准进行初步评审，确定初步评审合格的竞选人。 2.对初步评审合格的投标文件，按本章评标办法第2.1款规定的程序进行详细评审，并按本章第2.2.1和2.2.2款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。初步评审不合格的投标文件，不再参与后续详细评审。 3.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |  |
|  |  | 竞选人得分 |  | 投标人总得分＝A+B+C |  |

3.提交最终比选结果：评审小组按照比选文件规定的程序和标准及得分向比选人推荐中选候选人，并提交《比选结果报告书》，其内容如下：

3.1竞选文件初步审查结论；

3.2详细评审打分情况表；

3.3澄清、说明、补正事项纪要（如果有）；

3.4推荐的中选候选人名单；

3.5其他情况记录（如果有）。

4.有下列情形之一的，比选人将重新进行比选：

4.1 比选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

4.2 经评审小组评审后否决所有竞选人的。

## 八、合同授予

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.中选通知

在比选文件规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

3.签订合同

3.1 比选人和中选人应当自收到中选通知书30天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

3.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 九、联系方式

比选人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

地  址：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦

联系人 ：魏老师/黄老师

电   话：023-65322215

代理机构： 北京市建壮咨询有限公司

（项目名称）全过程造价控制竞选回执

致：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

我公司已于    年   月  日在贵公司网站已阅读贵公司发出的关于             
       项目的比选信息。并在全面理解所有内容与要求的基础上，我公司决定参加该项目的竞选，并严格按照有关要求办理相关手续，提供相关文件。

特此函复。

联 系 人：                    	 电    话：

移动电话：		                   传    真：

通讯地址：

邮    编：                       电子邮箱：

竞选人：                         （盖单位法人章）

2019年     月    日

注：报名时需把填写完毕并加盖单位法人章的竞选回执扫描件发送至邮箱cqxbwly@126.com

# 第二章 合同条款

GF—2015—0212

建设工程造价咨询合同

(示范文本)

项目名称：_     ________________________________

委 托 人：_     ________________________________

咨 询 人：_     ________________________________

签订日期：      年    月    日

签订地点：_______________________________

# 第一部分  协议书

委托人（全称）：__________________________________

咨询人（全称）：__________________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1.项目名称：

2.服务范围及工作内容为：   （2）

（1）工程量清单及组价编制（审核）；

（2）施工阶段工程造价全过程控制。

二、合同文件的构成：本协议书与下列文件一起构成合同文件及解释顺序如下:

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

4.专用条件及附录；

5.通用条件；

6.招标文件及投标文件；

7.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

三、酬金或计取方式

1.签约酬金：               （大写）（¥                ）。

2.计取方式：________________________________________。

四、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自______开始实施，至______终结。

五、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

六、合同生效

本合同自__________________________________生效。

七、合同份数

本合同一式_____份，具有同等法律效力，其中委托人执_____份，咨询人执_____份。

委 托 人：_________（盖章）

法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）

统一信用代码：

住    所：

账    号：

开户银行：

邮政编码：

电    话：

传    真：

电子信箱：

咨 询 人：_________（盖章）

法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）

统一信用代码：

住    所：

账    号：

开户银行：

邮政编码：

电    话：

传    真：

电子信箱：

# 第二部分  通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚

实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在合同中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

# 第三部分  专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.4适用法律

本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：现行相关法律、法规及工程造价计价办法。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人在        日内向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。

2.2提供工作条件

2.2.1委托人不向咨询人提供房屋及设备。

2.4委托人代表

委托人代表为：__________________，其权限范围：_代表委托人协调本项目造价咨询相关工作事宜_。

2.5答复

委托人同意在_5_日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有              资格条件，团队人员的数量为_____________人,其中土建不少于      人，安装不少于        人。

3.1.2项目负责人为：________________，项目负责人为履行本合同的权限为：__代表咨询人履行本合同__；派驻现场人员为：________________，派驻现场人员为履行本合同的权限为：_____________________。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队人员的约定： 执行通用条款 。

3.咨询人的工作要求

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后 2 日内给予书面答复。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：按照合同有关条款执行。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：委托人违反合同约定造成咨询人损失的，应赔偿咨询人直接损失。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：执行通用条件。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：

4.2.1.1工程量清单及组价编制（审核）

在项目施工招标完成后或财政评审完成后，如发现由于咨询人原因造成清单漏项、工程量计算错误及清单项目特征描述错误等情况（因运距、财政计价文件区间价格、施工范围变化、设计变更、设计图纸要求据实计算或咨询人已编制但财政评审时审减等非咨询方原因造成的审减审增除外）导致造价增加或减少的累计金额，与沙坪坝区财评中心确定的预算审定额（以沙坪坝区财政局出具的项目评审结论通知书中审定金额为准，以下简称“预算审定额”）比较,偏差率的绝对值达到下列情况的，应视为违约，按以下方式承担违约金，扣减咨询费：

若3%＜|偏差率|≤8%，违约金为咨询费用的10%；

若8%＜|偏差率|≤10%，违约金为咨询费用的20%；

若|偏差率|＞10%，违约金为咨询费用的30%。

偏差率计算式：

偏差率=（咨询人编制的预算价-沙坪坝区财评中心评审确定的预算审定额）/沙坪坝区财评中心评审确定的预算审定额。

偏差率计算时，咨询人编制的预算价中的清单单价按照沙坪坝区财评中心评审确定的预算审定清单价计取；若对应清单没有单价或单价错误的，则按照建设单位审核后的单价计取（组价原则执行该项目施工合同约定）。

4.2.1.2施工阶段工程造价全过程控制

（1）咨询人未按委托人通知及要求到现场参加收方、验方、现场会议等，未记录原始收方数据的；按2000元/次承担违约责任；

（2）咨询人未在合同规定的时间内完成进度产值审核及盖章签字，按1000元/天承担违约责任；

（3）咨询人未按委托人要求每月提交全过程造价跟踪控制报告的，按2000元/次承担违约责任；

（4）咨询人未合同约定常驻现场的，项目负责人和派驻现场人员分别按2000元/天、1000元/天承担违约责任；

（5）咨询人擅自更换项目负责人和派驻现场人员的，分别按2000元/人·次和1000元/人·次承担违约责任；

（6）材料、设备的定价或核价不合理，超过评审或委托人抽查了解的同品牌、同规格、同档次的同期市场价格的10%的,每出现1次，咨询人按1000元/（次·项）承担违约责任；

（7）咨询人审定的工程结算金额与沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告金额比较，偏差率在±3%以内（含±3%）为合理履约、在±3%以上视为违约(因争议事项、业主已确认变更而被审减的 等非咨询方原因造成的审减审增除外），按以下方式计算违约金，扣减咨询费：

1）若3%＜|偏差率|≤4%，违约金为咨询费用的5%；

若4%＜|偏差率|≤5%，违约金为咨询费用的10%；

若5%＜|偏差率|≤6%，违约金为咨询费用的15%；

若6%＜|偏差率|≤7%，违约金为咨询费用的20%；

若7%＜|偏差率|≤8%，违约金为咨询费用的25%；

若|偏差率|＞8%，违约金为咨询费用的30%。

偏差率计算式：

偏差率=（咨询人审定的工程结算金额-沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告金额）/沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告金额。

“沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告”具体为：结算送审额在3,000万元及以上的工程项目由沙坪坝区审计局出具审计报告；结算送审额在300万元至3,000万元之间的工程项目由沙坪坝区审计局委托中介机构实施审计，并由区审计局出具审计结果确认函；结算送审额在50万元至300万元之间的工程项目由沙坪坝区财政局出具结算审核报告；结算送审额在5万元至50万元之间的工程项目由发包人在沙坪坝区财政局评审中介机构库中选取中介机构出具结算审核报告；结算送审金额在5万元以下的工程项目由发包人自行（或委托中介机构）负责审核，并出具结算审核报告。

4.2.1.3咨询人的违约金，委托人可在应支付任何一次酬金中扣除。

4.2.2咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付： 按本合同相关条款执行 。

5.支付

5.1支付货币：双方同意用人民币支付酬金，按 / 汇率计付。

5.2支付申请：咨询人应在本合同约定的每次应付款日期 7 日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金（咨询收取标准：按渝价[2013]428号文:工程造价咨询服务收费项目及标准计算后按   %计取，工程造价咨询服务最低收费3000元/个）

（1）工程量清单及组价编制（审核）：

1）经沙区财政评审中心出具项目工程预算审核报告并且委托人无异议后，以财政预算审定金额为基数按咨询收取标准计算后30日内，支付预算、最高限价编制费用的70%；剩余费用剩余部分咨询费待项目工程开工后三个月后支付，支付前时，咨询人承诺：若项目工程竣工结算前，委托人还发现咨询人还存在符合本合同的违约情形，咨询人承诺在收到委托人发出的通知后，14天内将违约金支付给委托人；违约金不因委托人与咨询人办理合同结算而免除。

2)预算编制及审核完成后，如因非受托人原因致使服务项目一年内未开工的，剩余咨询费用经委托人确认后一次性支付。但支付前，咨询人承诺：若项目需继续实施且不需重新编制预算和最高限价的，本合同最终结算金额以项目开工三个月后，按照本合同有关约定计算本合同最终结算金额，咨询人在接到委托人通知之日起15日内退还委托人多支付的费用。

3）若咨询人延期退还委托人多支付费用在3个月内的，还应按照应退还金额的0.5‰/天承担违约责任；延期退还委托人多支付费用在6个月内的，还应按照应退还金额的0.6‰/天承担违约责任；委托人多支付费用大于6个月内的，还应按照应退还金额的0.65‰/天承担违约责任，委托人保留起诉的权利。

（2）施工阶段工程造价全过程控制：

1)施工阶段工程造价全过程控制部分酬金原则上每二个月支付一次费用，当期实际支付酬金为：委托人确认的项目工程当期进度产值÷项目工程施工承包人的合同额×本建设工程造价咨询合同签约酬金×70%，累计付款达本签约合同额的70%时停止支付酬金，剩余酬金待工程验收合格且经沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告后，以工程结算审核报告审定金额为基数按咨询收取标准及中标折扣系数计算后30日内一次付清。

2)合同服务期内，不因任何原因委托人均有权不委托咨询人实施结算审核，委托人将在支付咨询人酬金中扣除按照本合同咨询收取标准计算的结算审核费用，咨询人对此无异议。

（3）咨询人违约的，委托人有权从支付给咨询人的任何一次酬金（费用或履约保证金）中扣除。

（4）委托人支付费用前，咨询人须开具等额有效、合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟付款。

（5）咨询酬金为完成本合同项目服务范围和工作内容所需的全部费用：包括为完成全部工作范围内的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、治疗费、机构的管理费、税金、利润，并且包含检测设备费、检测试验费、办公用品、交通工具、通讯设备，来重庆的外地企业应综合考虑参加本项目投标及履行合同产生的一切费税等全部费用。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：合同履行期限延长风险包含在咨询人报价风险中，不再另行计算。

6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：工程规模、服务范围及内容的变化均会导致正常工作酬金计算基数的变化，该部分酬金按照正常工作酬金进行计算，不再另行计算其他酬金。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：  无  。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：双方互不追究责任，委托人除已支付的酬金外不再支付任何费用。

7.争议解决

7.2如果双方不能在 30 日内解决本合同争议，可以将其提交 重庆仲裁委员会 进行调解。

7.3仲裁或诉讼：按下列第 （二） 种方式解决：

(1)提交 重庆 仲裁委员会仲裁；

(2)依法向 委托人 所在地人民法院起诉。

8.其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由 咨询人 支付。

差旅费及相关费用的支付： 无 。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定： 无 。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：___________________________________。

咨询人申明的保密事项和期限：___________________________________。

第三人申明的保密事项和期限：___________________________________。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 5 日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于_委托人_。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于_委托人_。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：经委托人同意。

9.补充条款

9.1 履约担保

咨询人是否提供履约担保：是。

咨询人提供履约担保的形式、金额及期限的：

担保形式：银行转账或银行担保，采用银行保函须为见索即付担保；

担保金额：中标价款的10%；

提交时间：银行转账在承包人领取中标通知书之起10日内到账，银行保函在承包人收到中标通知书后15个工作日提交；

退还条件：预算、最高限价编制（审核）的，待沙区财政评审中心出具项目工程预算审核报告后30日内退还；施工阶段工程造价全过程控制与工程结算编制（审核）的，待沙区财政评审中心出具项目工程结算审核报告或政府审计机关出具审计报告后30日内退还；履约保证金不计息。

9.2工程量清单及组价编制（审核）工作内容

- 负责本工程项目的工程量清单及组价编制（审核），并出具预算编制（审核）报告。

- 复核委托人委托的第三方出具的预算审核报告，包括但不限于取费类别、清单模式、定额套取、材料及设备价格、清单漏项、清单描述、工程量偏差等。

- 配合委托人办理招标控制价相关工作。

- 提出合理化的建议。

9.3施工阶段工程造价全过程控制工作内容

9.3.1前期准备工程

（1）咨询人按照中标要求安排驻场人员，相关仪器、设备、住宿、饮食、办公设施自行承担。

（2）咨询人进场后7个工作日内向委托人提交本工程双方签字确认的“工作大纲”和项目人员组织机构及职责分工图。

（3）按委托人要求格式建立造价控制台账。

9.3.2决策设计阶段工作

（1）决策、设计阶段工程造价的合理控制与管理：包括但不限于对该项目从立项到施工图设计的各阶段设计成果通过造价分析提出合理化建议进行优化；对可行研究报告、概算进行审查、控制；对设计具体内容、设备选型、参数匹配、效益分析等方面进行最优化的控制，达到限额设计的标准；

（2）设计阶段造价咨询，参与设计图纸讨论会，为设计方案提供造价评估、造价指标。

9.3.3参与设计变更及施工签证的管理

（1）咨询人对设计变更进行合理性及经济性分析，根据委托人的指示，在变更发出前，咨询人应对其作出造价评估和造价控制意见，供委托人参考和决定是否进行该项变更，咨询人应在规定的时限内完成并保证估算的准确性、及时性，避免延误工期及委托人的误判。

（2）咨询人对施工签证进行认真审核，确保签证资料及其数据的真实性和准确性。

（3）对重大设计变更进行技术经济分析和论证，测算增（减）造价，向委托人提供造价控制意见。

9.3.4参与收方、验收、现场会议等

（1）参与隐蔽工程的验收，若发现问题及时向委托人反映，并提出处理参考意见，确保隐蔽资料的符合性、真实性。协助委托人及监理方监督工程质量达到工程设计及施工合同要求。

（2）按委托人通知及要求到现场参加收方、验方、现场会议等，记录原始收方数据。

9.3.5建筑材料及设备认价审核

（1）咨询人对本工程建筑材料和设备的认价进行市场考察和确认，并提供甲供主要材料用量及主要设备用量。

（2）咨询人协助对整个工程建筑材料和设备的质量进行监控，杜绝不合理材料及设备用于工程。

（3）对拟采购专用设备进行市场调查并出具书面专业意见。

（4）对招标项目中的暂定金额（暂估价材料、暂估价项目）的实际发生数量和价格进行测算或审核。

（5）对施工或供货方提供的材料、设备审价单或报价单，进行专业的分析审核，提出符合实际情况的审核意见。

9.3.6对施工单位的施工方案和技术措施进行可行性论证，提供本工程技术、经济综合评价，督促施工单位以最经济、最合理的方案完成施工任务。

9.3.7咨询人应对施工过程中完成的工程量及费用进行审核和监控，包括审核完成工程量、设计变更工程量、工程变更、现场签证及洽商的费用、新增单价、验工计价等。

9.3.8工程进度款支付的审核

咨询人需按照工程项目施工合同的规定3个工作日内完成进度产值审核及盖章签字，为委托人支付工程进度款提供依据，确保工程进度款支付符合施工合同规定。

9.3.9咨询人须参与甲供材料及设备的收货、过程监督、验收、结算管理工作。

9.3.10工程索赔及反索赔的处理

（1）咨询人应记录现场动态、收集证据，做好“索赔”及“反索赔”工作，审核“工程索赔”报告书，防止或减少“工程索赔”事件的发生，协助委托人处理索赔与反索赔的界定。

（2）深入了解项目具体情况，参与与造价密切相关的重要部位、隐蔽工程、工程阶段性验收，以及单位工程的竣工验收和过程监控。

（3）完善现场监督，对涉及工程结算的相关资料进行收集和整理，利用摄像、录像、GPS等技术设备对隐蔽工程及其它重要环节等进行现场取证，形成有效资料，为竣工结算提供可靠依据。

9.3.11做好造价管理台账更新及全过程造价跟踪汇报工作，并于每月28日前向委托人报送全过程造价跟踪控制报告（含台账）。

9.3.12本项目咨询人委派的项目负责人及其他人员常驻现场的工作时间每月不少于24天，并严格按委托人要求考勤。

9.3.13完成结算审核及工程审计的配合

（1）咨询人不得直接接受施工单位送审的结算资料，施工单位送审的结算资料应由委托人转送。否则，咨询人对工程结算的审核视为无效。

（2）咨询人应以合理、系统的安排推进并完成结算审核工作，3个月内完成结算审核工作。

（3）咨询人结算审核人员应严格按照施工合同及相关资料认真审核本工程结算造价，确保结算造价的准确性。

（4）咨询人负责配合完成委托人对工程竣工结算的复审，以及上级主管部门对结算造价及工程审计的相关工作，并承担因咨询人审核造价不准确带来的一切经济损失及相应的法律责任。

9.3.14咨询人应分阶段收集整理咨询资料，并出具完整的咨询成果报告书

（1）咨询人进场后，应及时了解、跟踪工程施工进展情况及合同执行情况，其派驻施工现场的监控人员应建立工程审核台帐跟踪控制(期中支付、变更等各项费用审核)，为正确核定费用，提供第一手资料。

（2）咨询人应每周五整理、汇总并提交一份本周内发生的变更洽商、施工签证、影像资料及造价估值给委托人综合计划部；咨询人应每月25日整理、汇总并提交一式两份本月内发生的变更洽商、施工签证、影像资料及其估值，向委托人提供其累计变更洽商经济影响的资料。

9.3.15建立造价咨询工作日志（包括工作内容、事项概况、履行程序、发现问题、审核结论、咨询意见、影像资料等），及时登记咨询时间、注重反映量化成果，重点突出完成的工作内容、通过何种途径完成及效果如何三个方面；每月5日前向建设单位报送上月造价咨询工作月报（包含工程完成情况、合同执行情况、偏差分析、合理化建议和下月工作计划等）；发现与工程建设相关的必要问题（不限于本职工作范围）要及时向建设单位报告。

# 第三章 竞选文件格式

第一部分  竞选函部分

附件1.竞选函

附件2.法定代表人身份证明及授权委托书

附件3.营业执照、资质证书副本及相关证明资料的复印件

附件4.其他资料

第一部分   竞选函部分

（项目名称）

竞  选  文  件

### 竞选函部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

附件1

竞选函

比选人：____________

1、根据已收到               项目的竞争性比选文件，我方经考察现场和研究，决定参加该项目竞选。我方接受竞争性比选文件所要求的全部内容，并愿以《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）及比选文件约定计取咨询费，计算基数以国家审计金额或财政结算评审金额为准，现愿以__________%的比例作为本项目的竞选费率，并暂按估计的造价咨询费为基础计算的竞选报价为 __________元。项目负责人为__________。

2、一旦我方中选，我方保证按比选人要求完成委托的工作任务。

3、我方所递交的竞选文件在60日历天内保持有效，在此期间内我方如能中选，我方将受此约束。

4、我方保证所提交的相关资料真实有效，否则将承担一切后果。

竞选人：                                          (盖单位法人章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                          (签字或盖章)

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：________年______月_______日

附件2

法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：  	（盖单位法人章）

日   期： 	年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）法定代表人授权书

本授权书声明：我     （姓名）系                      （竞选人名称）的法定代表人，现授权我单位的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加               （比选人名称） 的____________项目   标段的竞选活动。代理人在开标、竞选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                 性别：            年龄：

单位：                   部门：            职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

竞选人：                          （盖单位法人章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件 （双面）

授权代理人身份证复印件 （双面）

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书，并另附提供2018年6月-2019年6月连续缴纳的个人社保证明复印件。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件除开标时需手持一份查验身份，否则，当场退还竞选文件。

3、委托代理人不履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理资格。在竞选有效期内不得随意更换委托代理人，否则视为自动放弃竞选或中标资格。

附件3

营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件

注：复印件盖单位鲜章。

附件4

其他资料